赣教高函〔2015〕29号

# 关于进一步加强厅科学技术研究项目

# 结题验收管理工作的通知

各高校科技管理部门：
     江西省教育厅科学技术研究项目自实施以来，一大批高校教师获得资助，为申报国家级、省部级重大科技项目奠定了坚实基础。在项目管理中，我们发现一些已到期的项目未及时办理结题或验收，影响了后续项目的申请及奖励申报等。为进一步加强对省教育厅科技项目的管理，规范项目结题验收，根据《江西省教育厅科学技术研究项目管理办法（修订）》有关规定，提出加强项目结题验收管理工作要求如下：

一、项目验收

项目经费在20万元以上（含20万元）的项目，采用会议验收的方式，项目承担高校在项目完成后3个月内提出验收申请，填写验收申请书一式二份和项目验收支撑材料报省教育厅高教处，对符合验收要求的，省教育厅按照规定邀请5-7位同行专家组成验收专家组进行会议验收。

二、项目结题

项目经费在20万元以下的项目，采取集中结题的方式，每年2次，由项目承担高校的科技管理部门组织3-5位同行专家进行评审。通过评审的项目结题报告（含支撑材料）一式三份于每年6月底和12月底前报省教育厅审核。

三、项目变更

项目在执行过程中如有变更（如负责人变更、申请延期等），由项目负责人填写项目变更申请表，报学校科技管理部门同意后报省教育厅批准。

项目的结题验收是科技项目管理的重要环节，各校要高度重视，加强管理，督促项目负责人按计划完成研究任务，并及时总结，按时完成结题验收工作，项目结题验收率将作为省教育厅科技项目立项指标分配的重要依据。各校在项目结题验收中如有问题，请及时与我厅高教（科技）处联系。

联系人：彭宏博，联系电话：0791-86765172。

附件：1. 江西省教育厅科学技术研究项目验收申请表

2. 江西省教育厅科学技术研究项目验收证书

3. 江西省教育厅科学技术研究项目结题报告

4. 江西省教育厅科学技术研究项目变更申请表

江西省教育厅高教处

2015年8月29日